**АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Калачинского муниципального района**

**Омской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.03.2024 № 16-па

**Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы Куликовского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Куликовском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2023 год**

В соответствии со статьёй 10 Положения о бюджетном процессе в Куликовском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области, и постановлением администрации Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области № 60-па от 27.06.2013г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Администрация Куликовского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы Куликовского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Куликовском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2023 год.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и разместить на официальном сайте Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет».

Глава Куликовского сельского поселения В.В. Балякно

Приложение № 1

к постановлению Администрации Куликовского сельского поселения от 29.03.2024 № 16-па

**ОТЧЕТ**

ходе реализации муниципальной программы Куликовского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Куликовском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) | Объём финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы | | | | |
| Код бюджетной классификации | | Всего | 2023 год | | Наименование | Единицы измерения | Значения | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств местного бюджета | Целевая статья расходов | План | Факт | Всего | 2023 год | |
| План | Факт |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель муниципальной программы: Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Куликовском сельском поселении Калачинского муниципального района.** | | | | | | | | | | | |
| **1 Подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения».** | | | | | | | | | | | |
| **2 Подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения».** | | | | | | | | | | | |
| **3 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения».** | | | | | | | | | | | |
| **4 Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении».** | | | | | | | | | | | |
| **5 Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории сельского поселения».** | | | | | | | | | | | |
| **6 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения».** | | | | | | | | | | | |
| **7 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении».** | | | | | | | | | | | |
| ***Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Обеспечение эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом сельского поселения*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества эффективного муниципального управления, управление финансами и имуществом администрации Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 ПП 1 - Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Куликовского сельского поселения на 2020-2025 годы.** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией сельского поселения на 2020-2025 годы» | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 1 01 29980 |  | 3 509 602,39 | 3 509 602,39 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 08 1 02 29980 |  | 26 500,00 | 26 500,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 08 1 01 29990 |  | 226 067,63 | 226 067,63 |  |  |  |  |  |
| 08 1 01 60010 |  | 51 110,40 | 51 110,40 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 08 1 01 51182 |  | 223 496,00 | 223 496,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 08 1 01 70550 |  | 77 697,78 | 77 697,78 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 08 1 01 80020 |  | 58,00 | 58,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 08 1 01 80050 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 08 1 01 80060 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 08 1 01 80070 |  | 68 000,00 | 68 000,00 |  |  |  |  |  |
| 08 1 01 S0550 |  | 2 403,02 | 2 403,02 |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы** | | |  |  | **4 184 935,22** | **4 184 935,22** | **100,00%** |  |  |  |  |
| ***Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Создание условий для организации досуга населения*** | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 ПП - Создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 ОМ ПП 2 - Содействие в оказание муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области. | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 2 01 29990 08 1 01 80060 |  | 1 792 131,53 | 1 792 131,53 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Содействие дальнейшему развитию самодеятельного народного творчества, приобщение к творчеству детей, подростков и молодежи | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 ПП - Создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения.** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятия 1 ОМ ПП 2 - Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 2 01 29990 |  | 2 329 235,67 | 2 329 235,67 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Мероприятие 2 ОМ ПП 2 - Проведение конкурсов, фестивалей, концертов, праздников, семинаров и других творческих проектов культурного | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 2 01 29990 |  | 42 366,00 | 42 366,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной программы: Материально-техническое содержание учреждений культуры. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 3 ПП - Материально-техническое содержание учреждений** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 1 ОМ ПП 2 - Капитальный ремонт кровли клуба д. Новое село и с. Тургеневка, фасада ДК с. Куликово | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 2 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2 | Мероприятие 2 ОМ ПП 2 - Капитальный ремонт фасада дома культуры с. Куликово (проверка сметной документации) | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 2 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3 | Мероприятие 3 Ремонт и материально-техническое оснащение объектов находящихся в муниципальной собственности | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 2 01 70910 08 2 01 S0910 |  | 0,00 | 0,00 | Х | шт. | Х | Х | Х |
| **Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы** | | | |  | **4 163 733,20** | **4 163 733,20** | **100,00%** |  |  |  |  |
| ***Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом.*** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы: Создание условий для осуществления мероприятий в сфере благоустройства сельского поселения и создание безопасных и комфортных условий проживания граждан | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 3 ПП - Мероприятия в сфере благоустройства** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 ОМ ПП 3 - Обеспечение жителей поселения уличным освещением | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 3 01 29990 |  | 340 855,59 | 340 855,59 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Мероприятие 2 ОМ 3 ПП - Содержание и уборка территории улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 3 01 29990 |  | 146 381,07 | 146 381,07 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | Мероприятие 3 ОМ ПП 3 - Организация и проведение мероприятий по повышению благоустроенности территории поселения (в том числе: ремонт и содержание памятников, спиливание старых деревьев, содержание детской площадки) | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 3 01 29990 |  | 47 586,00 | 47 586,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4 | Мероприятие 4 ОМ ПП 3 - Организация и содержание мест захоронений | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 3 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5 | Мероприятие 5 ОМ ПП 3 - проведение смотра-конкурса «Двор образцового порядка». | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 3 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 31..6 | Мероприятие 6 ОМ ПП 3 - организация ритуальных услуг по вопросам похоронного дела. | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 3 01 29990 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 2 подпрограммы 3 муниципальной программы: Модернизация системы водоснабжения села Куликово | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 ПП - Модернизация системы водоснабжения** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 1 ОМ ПП 3 - Обеспечение чистой питьевой водой жителей села Куликово | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 3 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы** | | | |  | **535 822,66** | **535 822,66** | **100,00%** |  |  |  |  |
| **Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Улучшение состояния улично-дорожной сети; создание условий для безопасного дорожного движения.** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 муниципальной программы: Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 4 ПП - Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 1 ОМ ПП 4 - Услуги по очистки дорог от снежного покрова | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 4 01 29990 |  | 1 370 081,33 | 549 780,00 |  | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2 | Мероприятие 2 ОМ ПП 4 - Грейдирование (профилирование) грунтовых дорог сельского поселения | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 4 01 29990 |  | 370 786,83 | 370 786,83 | площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт. | м |  |  |  |
| 4.1.3 | Мероприятие 3 ОМ 4 ПП - Приобретение дорожных знаков, остановочных пунктов | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 4 01 29990 |  | 148 100,00 | 148 100,00 |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 2 подпрограммы 4 муниципальной программы: Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 4 ПП - Услуги по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог находящихся в собственности поселения (ямочный ремонт)** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Мероприятие 1 ОМ 4 ПП - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог находящихся в собственности поселения (ямочный ремонт) | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 4 01 29990 |  | 552 750,00 | 552 750,00 | площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведён ремонт. | м2 | Х |  |  |
| 4.2.2 | Мероприятие 2 ОМ ПП 4 - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с осуществлением деятельности по проектированию, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 4 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 3 подпрограммы 4 муниципальной программы: Проведение информационно-разъяснительной работы среди школьников по вопросам безопасности дорожного движения. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 4 ПП - проведение информационно-разъяснительной работы среди школьников по вопросам безопасности дорожного движения.** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятие 1 ОМ ПП 4 - Информационно-разъяснительной работы среди школьников по вопросам безопасности дорожного движения. | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 4 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы** | | | |  | **2 441 718,16** | **1 621 416,83** | **66,40%** |  |  |  |  |
| ***Цель подпрограммы 5 муниципальной программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, самореализация и гражданское становление молодежи..*** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 5 муниципальной программы: Создать условия для эффективного развития молодежной политики на территории Куликовского сельского поселения | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 5 ПП - Осуществление полномочий в сфере молодежной политики, физической культуры и массового спорта** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие 1 ОМ ПП 5 - Осуществление полномочий в сфере молодежной политики, физической культуры и массового спорта | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 5 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 2 подпрограммы 5 муниципальной программы: Создать условия для развития физической культуры и спорта на территории Куликовского сельского поселения. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 5 ПП -Проведение спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Мероприятие 1 ОМ ПП 5 -Участие в спортивных соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 5 01 29990 |  | 19 987,00 | 19 987,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.2 | Мероприятие 2 ОМ ПП 5 - Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Администрация Куликовского сельского по-селения Калачинского муниципального района Омской области | 08 5 01 29990 |  | 24 347,40 | 24 347,40 | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы** | | | |  | **44 334,40** | **44 334,40** | **100,00%** |  |  |  |  |
| ***Цель подпрограммы 6 муниципальной программы: Снижение финансовой нагрузки на бюджет Куликовского сельского поселения за счет сокращения платежей за топливо, тепло- и электроэнергию*** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 6 муниципальной программы: Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Куликовского сельского поселения | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 6 ПП - Реализация мер по обеспечению энергетической эффективности объектов бюджетной сферы** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятие 1 ОМ ПП 6 - Приобретение фонарей и автоматики для уличного освещения | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 6 01 29990 |  | 14 382,00 | 14 382,00 | доля расходов бюджета поселения на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (в фактических и сопоставимых условиях | шт. | 14 | 14 | 14 |
| 6.1.2 | мероприятие 2 ОМ 6 ПП - Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности зс счет повышения теплозащиты зданий | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.3 | мероприятие 3 ОМ 6 ПП -По энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.4 | мероприятие 4 ОМ 6 ПП -Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.5 | мероприятие 5 ОМ 6 ПП - Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.6 | мероприятие 6 ОМ 6 ПП - Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.7 | мероприятие 7 ОМ 6 ПП - Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.8 | мероприятие 8 ОМ 6 ПП - Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.9 | мероприятие 9 ОМ 6 ПП - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 2 подпрограммы 6 муниципальной программы: - Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 6 ПП - Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Куликовского сельского поселения** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | мероприятие 1 ОМ 6 ПП - Реализация мер по обеспечению организации в границах сельских поселений электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2.2 | мероприятие 2 ОМ 6 ПП - Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2.3 | мероприятие 3 ОМ 6 ПП - Расходы на подготовку и прохождение отопительного периода для оплаты потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений. | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2.4 | мероприятие 4 ОМ 6 ПП - Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность по договорам купли-продажи для предоставления гражданам на условиях договора найма специализированного жилого помещения или муниципального жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья). | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2.5 | мероприятие 5 ОМ 6 ПП - По энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива. | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2.6 | мероприятие 6 ОМ 6 ПП - Информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 3 подпрограммы 6 муниципальной программы: Проведение обязательного энергетического обследования объектов муниципальной собственности | | |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприятие 6 ПП - Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности за счёт повышения тепло-защиты зданий** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Мероприятие 3 ОМ ПП 6 - Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности за счёт повышения тепло-защиты зданий | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | доля расходов бюджета поселения на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (в фактических и сопоставимых условиях | Х | Х | Х | Х |
| **Итого по подпрограмме 6 муниципальной программы** | | | |  | **14 382,00** | **14 382,00** | **100,00%** |  |  |  |  |
| ***Цель подпрограммы 7 муниципальной программы: Устранение нарушений в сфере пожарной безопасности; предупреждение и ликвидация последствий экологических и техногенных катастроф*** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 7 муниципальной программы: Устранение нарушений в сфере пожарной безопасности; предупреждение и ликвидация последствий экологических и техногенных катастроф. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 7 ПП -Обеспечение населённых пунктов поселения средствами пожаротушения, гидрантами** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Мероприятие 1 ОМ ПП 7 - Приобретение средств пожаротушения (сирены), гидрантов | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 7 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.2.1 | Мероприятие 2 ОМ ПП 7 - Замена электропроводки во всех учреждениях культуры | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 7 01 2990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.3.1 | Мероприятие 3 ОМ ПП 7 - Опахивание населенных пунктов | Администрация Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 7 01 2990 |  | 15 162,00 | 15 162,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприятие 7 ПП -Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 7 ПП -Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 7 ПП -Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 7 ПП -Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожарах** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 7 ПП -Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 7 ПП - Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 7 ПП - Оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 7 ПП - Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности** | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 7 муниципальной программы** | | | |  | **15 162,00** | **15 162,00** | **100,00%** |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по муниципальной программе** | | |  |  | **11 400 087,64** | **10 579 786,31** | **99,99%** |  |  |  |  |